**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

 **эффективности развития сельских поселений**

**Калачеевского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | Значение показателя | Выполнениеплана, % | Примечание |
| 2017 годфакт | 2018 год |
| план | факт |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Формирование и исполнение местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | Да,1,9 | Да,2 | Да,1,9 | 95,0 | План по налоговым и неналоговым доходам поселения в соответствии с решением о бюджете уточнен на 22% к показателям первоначального плана в связи с погашением задолженности физлиц по земельному налогу в сумме 125 тыс. руб. и поступления доп. доходов ЮЛ по уточненной декларации 09.07.2018 в сумме 648 тыс. руб. |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | % | 93,72 | 92,91 | 94,12 | 101,3 | 2018 год план: D= 14055/(15912,6-184,1-601,5)\*100=92,912018 год факт: D= 17189,4/(23759,9-188,3-5009,1-300)\*100=94,12 |
| 3. | Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января года, следующего за отчетным | % | 9,64 | 10,0 | 14,08 | 140,8 | 2018 год план: Рз= 1180,5/(10622,0+1180,5)\*100=10,02018 год факт: Рз= 2193,3/(13385,2+2193,3)\*100=14,08 |
| 4. |  Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего за отчетным | % | 50,62 | 44,15 | 53,41 | 120,9 | 2018 год план: Ри= 649,0/(821,0+649,0)\*100=44,152018 год факт: Ри= 1037,0/(904,5+1037,0)\*100=53,41 |
| 5. | Доля привлеченных внебюджетных средств для реализации проектов в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в отчетном году | % | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 2018 план: 190/3490\*100=5,4%Устройство щебеночного покрытия (инициативное бюджетирование)2018 факт: инициатива реализована в рамках другой программы, т.к. заявка по инициативному бюджетированию не прошла конкурсный отбор. |
| 6. | Количество выданных предписаний по устранению нарушений правил благоустройства и санитарного содержания территории | единиц на 1 тыс. домовладений | 61,5 | 64,9 | 120,2 | 185,2 | 2018 план: 27/(31+35+350)\*1000 = 64,92018 факт: 50/(31+35+350)\*1000= 120,2 120,2/64,9\*100=185,2 |
| 7. | Доля протяженности водопроводов общего пользования, расположенных на территории поселения, право собственности на которые зарегистрировано в Управлении Росреестра по Воронежской области от общей протяженности водопроводов общего пользования, расположенных на территории поселения | % | 73,2 | 100 | 100 | 100 | 2018 план: 100%2018 факт: Пригородный – 14319; Черноземный – 5253 м.19572/19572\*100=100%Зарегистрировано право собственности на водопров. сети в п. Черноземном |
| 8. | Доля протяженности улиц в населенных пунктах поселения, обеспеченных централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 19972/19972\*100=100 |
| 9. | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | 99,3 | 101,3 | 105,7 | 104,3 | 2018 план: Дп= (253\*80/19972)\*100=101,32018 факт: Дп= (264\*80/19972)\*100= 105,7105,7/101,3\*100=104,3В т.ч. в рамках реализация проекта ТОС по освещениюулицы от МКД №41 до МКД №36, в т.ч. площадки для сбора коммунальных отходов- 7 светильников на части улицы протяж. 140 м |
| 10. | Организация системного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов  | Да/нет | Да | Да | Да | 100 | Вывоз осуществляется 3 раза в неделю. |
|  11. | Организация выездной торговли товарами первой необходимости в малонаселенных пунктах поселения, не имеющих стационарных торговых точек  | количество выездовв неделю на 1 населенный пункт | x | x | x | x | В населенных пунктах Пригородного сельского поселения (п. Пригородный, п. Черноземный) организована стационарная торговля. |
| 12. | Содержание мест захоронения | да/нет | Да | Да | Да | 100 | Кладбище п. Черноземный:1) Имеется ограждение, не требующее ремонта, покраска осуществляется ежегодно в весенний период;2) Сорная травяная растительность отсутствует;3) Осуществляется уход за брошенными захоронениями.4) Подъездные пути имеются.Проводится работа по созданию кладбища в п. Пригородном |
| 13. | Количество оборудованных детских площадок и мест массового отдыха | единиц на 1000 чел. населения. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100 | 16/4496\*1000=3,64/4496\*1000=0,9(3,6+0,9)/2=2,2 |
| 14. | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций всех форм собственности в расчете на душу населения | руб. | 28908 | 7915 | 182224 | ↑в 23 раза | 2018 план: 36100000/4561 = 79152018 факт: 819 280 337/4496=182 224 руб. |
| 15. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | 7,2 | 5,4 | 4,3 | 80 | 2018 план: 2018 план: 745/13717\*100=5,4437+308=745 м (Пригородный (въезд от дома-интерната – 437 м, Фестивальная часть-308 м)2018 факт: 586/13717\*100= 4,3ул. Космонавтов – 466 мул. Фестивальная – 120 мВосстановление пешеходных переходов – 2 шт. |
| 16. | Доля грунтовых дорог общего пользования в черте населенных пунктов, в отношении которых устроено сплошное покрытие из щебеночных материалов | % | 0,3 | 7,5 | 24,0 | ↑3,2 раза | 2018 план: 470/6255\*100=7,52018 факт: 1500/6255\*100= 24,0 |
| 17. |  Удельный вес населения, постоянно проживающего на территории поселения, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры | % | 29,7 | 24,8 | 29,5 | 119,0 | Доп. начал работать кружок в ДК п. Черноземный –вязание, открылась доп. группа в кружке тестопластики2018 план: УН=193/405\*100+72/3897\*100/2=(47,7+1,8)/2=24,82018 факт: УН=(168+60)/405\*100+(94+7)3897\*100/2=(56,3+2,6)/2=29,529,5/24,8\*100=119% |
| 18. | Расходы бюджета поселения на культуру в расчете на 1 жителя | рублей | 1496,7 | 1226,1 | 1511,2 | 123,3 | 2018 план: 1226,12018 факт: Рбп= 6794348/4496=1511,21511,2/1226,1\*100=123,3% |
| 19. | Реализация проектов ТОС  | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | Реализован проект ТОС «Содружество»: «Устройство уличного освещения» с привлечением областных средств (грантов) и внебюджетных средств, областной грант – 128237 руб. |
| 20. | Участие в публичных конкурсах, организованных правительством Воронежской области, проводимых на муниципальном уровне | единиц | 6 | 2 | 2 | 100 | Для участия в публичных конкурсах было подано 2 заявки: на конкурс ТОСов и конкурс управленцев. Глава поселения стал победителем открытого конкурса управленцев Воронежской области «Команда будущего». |
| 21. | Доля граждан старше 18 лет принявших участие в выполнении нормативов (испытаний) комплекса ГТО от общей численности населения  | % | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 125 | План – 54 чел., приняли участие - 67 чел. |
| 22 | Доля граждан, проживающих на территории сельского поселения, зарегистрированных в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) | % | 5,3 | 40 | 50,1 | 125 | 2017: 5,3% (177 чел.)2018 план: 40% (1335 чел.)2018 факт: 50,1% (1672 чел.) |
| 23 | Площадь территории, пройденной возгораниями (сухая растительность и мусор), в расчете на 100 тыс. га территории муниципального образования | га | 2,22 | 0 | 2,91 |  | 2018 план: 02018 факт: 0,295/10129\*100 000=2,91 |