## Лист1
ОТЧЕТ о ходе выполнения плана мероприятий реализации Стратегии социально-экономического развития Пригородного сельского поселения за 2014 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ (ФП,ГП ВО,МП) в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс. рублей | [11 empty] | Наименование целевых показхателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятия | Планируемые значения целевых показателей | Фактическое достижение (описатьчто конкретно сделано, приобретено)
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам финансирования
[6 empty] | ФБ |  | ОБ |  | МБ |  | БП |  | ВИ
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
КУЛЬТУРА
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
53 | Организация культурно-досугового центра в с. Пришиб | Администрация Краснобратского сельского поселения | МП "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры и муниципальное управление на территории Краснобратского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014 - 2020 годы» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, количество клубных формирований в учреждениях культуры. | 0 | 0
Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования
56 | Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых центров и домов культуры в горсельпоселениях Калачеевского муниципального района | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | МП горсельпоселений Калачеевского муниципальбного района | 1610.7 | 213 |  | 100 |  |  |  |  | 1610.7 | 113
57 | Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | МП горсельпоселений Калачеевского муниципальбного района | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
58 | Развитие кинообслуживания на территории Пригородного сельского населения | Администрация Пригородного сельского поселения | МП "Социальное развитие Пригородного сельского поселения на период 2014-2020 годов" | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Количество граждан, получивших киноуслуги
| Итого по мероприятиям по капитальному ремонту, закупке оборудования |  |  | 1610.7 | 213 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.7 | 113 | 0 | 0
Прочие
62 | Прочие расходы | Администрации горсельпоселений и Калачеевского муниципального района | МП горсельпоселений и Калачеевского муниципального района | 67493.1 | 6722.1 |  | 150 |  |  | 18477.5 |  | 49015.6 | 6572.1
| ИТОГО Прочие расходы |  |  | 67493.1 | 6722.1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 18477.5 | 0 | 49015.6 | 6572.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ОТРАСЛИ КУЛЬТУРА |  |  | 69103.8 | 6935.1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 18477.5 | 0 | 50626.3 | 6685.1 | 0 | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
| …….. | Отдел по культуре администрации Калачеевского муниципального района | МП «Развитие культуры и туризма в Калачеевском муниципальном районе»
Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования
66 | Оснащение спортивных площадок спортивным и иным оборудованием | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | МП горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Количество оборудованных спортивных площадок на 1000 чел населения
Прочие
70 | Прочие расходы | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | МП горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 380 | 262.8 | [6 empty] | 380 | 262.8
| ИТОГО ПО ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТКУЛЬТУРА |  |  | 380 | 262.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 262.8 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ
Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования
71 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в поселениях Калачеевского муниципального района | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 4093.82 | 4093.82 | 1798.34 | 1798.34 | 1513.27 | 1513.27 |  |  | 195.55 | 195.55 | 586.66 | 586.66 | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт многоквартирных домов, к общему количеству МКД | 6 | Провенден капитальный ремонт 4-х МКД Пригородного сельского поселения И 2-х МКД Заброденского сельского поселения
Прочие
| ИТОГО ПО ОТРАСЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ |  |  | 4093.82 | 4093.82 | 1798.34 | 1798.34 | 1513.27 | 1513.27 | 0 | 0 | 195.55 | 195.55 | 586.66 | 586.66
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
74 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | Отдел строительства, транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными и коммунальными услугами населения, содействие энергосбережению на территории Калачеевского муниципального района | 1147.1 | 0 |  |  | 0 |  | 1147.1 |  |  | 0 |  |  | Доля жилого фонда, оборудованного водопроводом
75 | Проектирование и строительство Межмуниципального Экологического отходоперерабатывающего Комплекса | Отдел строительства, транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными и коммунальными услугами населения, содействие энергосбережению на территории Калачеевского муниципального района | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Доля полигонов ТБО, соответствующих требованиям СанПиН
76 | Строительство блочно-модульных котельных | Отдел строительства, транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными и коммунальными услугами населения, содействие энергосбережению на территории Калачеевского муниципального района | 584.97 | 0 |  |  |  |  | 584.97 | 0 |  | 0 |  |  | Доля муниципальных котельных, работающих на природном газе
77 | Организация водоснабжения в границах Семеновского сельского поселения | Администрация Семеновского сельского поселения | МП «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Семеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 годы» | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | Протяженность водопроводных сетей, в отношении которых произведена модернизация (строительство, реконструкция)
78 | Совершенствование систем теплоснабжения на территории Пригородного сельского поселения | Администрация Пригородного сельского поселения | МП «Обесепечение доступного и комфортного проживания граждан, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы» | 1444.67 | 1494.67 | [6 empty] | 1444.67 | 1444.67 |  | 50 | Протяженность тепловых сетей, в отношении которых произведен ремонт (капитальный ремонт. реконструкция)
| Итого по мероприятиям по капитальному строительству или реконструкции |  |  | 3176.74 | 1494.67 |  |  |  |  | 1732.07 |  | 1444.67 | 1444.67 |  | 50
|  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования
80 | Организация наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих технологий в населенных пунктах Калачеевского муниципального района | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 360.76 | [7 empty] | 360.76 | 50 |  |  | Доля протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц
81 | Организация устойчивого водоснабжения населения в поселениях Калачеевского муниципального района | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 1348.42 | [7 empty] | 1348.42 | 116.7 |  |  | Доля домовладений, подключенных к центральному водоснабжению
82 | Капитальный ремонт и модернизация инженерных коммуникаций (систем тепло-, водоснабжения, водоотведения) на территории горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 10082.23 |  |  |  | 7993.7 |  |  |  | 2088.53 | 150.53
| Итого по мероприятиям по капитальному ремонту, закупке оборудования |  |  | 11791.41 | 317.23 | 0 | 0 | 7993.7 | 0 | 0 | 0 | 3797.71 | 317.23 | 0 | 0
Прочие
83 | Содержание мест захороненения на территории поселений Калачеевского муниципального района | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | МП горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 177.3 | [7 empty] | 177.3 | 49.6
85 | Прочие мероприятия | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 7756.79 |  |  |  | 1275.9 | 237.7 |  |  | 6473.93 | 525.6 | 6.96
| ИТОГО по ПРОЧИМ | Администрации горсельпоселений и Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений и Калачеевского муниципального района | 7934.09 | 812.9 |  |  | 1275.9 | 237.7 | 0 | 0 | 6651.23 | 575.2 | 6.96 | 0
| ИТОГО по отрасли ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  | 22902.24 |  |  |  | 9269.6 | 237.7 | 1732.07 |  | 11893.61 | 2337.1 | 6.96
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
86 | Строительство пешеходного моста через реку Подгорная в городском поселении г. Калач | Администрация городского поселения город Калач | МП "Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения город Калач…" | 2999 | [8 empty] | 0 | 2999
87 | Устройство тротуаров в населенных пунктах Калачеевского муниципального района | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений и Калачеевского муниципального района | 835.3 |  |  |  | 720 |  | 115.3 |  |  | 0
| Итого по мероприятиям по капитальному строительству или реконструкции |  |  | 3834.3 |  |  |  | 720 |  | 115.3 |  |  | 0 | 2999
Прочие
89 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 27550.38 |  |  | 0 | 6050.38 | 1050 |  | 0 | 14499 | 821.2 | 7001 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)
90 | Оптимизация пригородных маршрутов (субсидии перевозчикам) | Отдел строительства, транспорта и ЖКХ администрации Калачеевского муниципального района | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем, транспортными и коммунальными услугами населения, содействие энергосбережению на территории Калачеевского муниципального района | 1123.7 | [5 empty] | 1123.7 | 1123.1 |  | 0 |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение
91 | Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог | Администрация городского поселения город Калач | Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения город Калач | 400 | [7 empty] | 400 | 0 |  |  | Доля автомобильных дорог, поставленных на кадастровый учет, к общей протяженности автомобильных дорог
| ИТОГО по ПРОЧИМ |  |  | 29074.08 | 1871.2 |  |  | 6050.38 | 1050 | 1123.7 |  | 14899 | 821.2 | 7001
| ИТОГО по отрасли ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ |  |  | 32908.38 |  |  |  | 6770.38 | 1050 | 1239 | 0 | 14899 | 821.2 | 10000 | 0
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
92 | Благоустройство мест массового отдыха, зон рекреации и дворовых терриорий в горсельпоселениях Калачеевского муниципального района | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 17547.76 |  |  |  | 8809.9 | 2118.5 |  |  | 8737.86 | 8468.84 |  |  | Количество благоустроенных мест массового отдыха и зон рекреации на 1000 человек населения
| Итого по мероприятиям по капитальному строительству или реконструкции |  |  | 17547.76 | 10687.34 |  |  | 8809.9 | 2218.5 |  |  | 8737.86 | 8468.84
Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования
93 | Оборудование детских плащадок в населенных пунктах Калач | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 560 | [7 empty] | 560 | 0 |  |  | Количество детских площадок на 1000 чел. населения
94 | Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах Калачеевского муниципального района | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 1759.85 |  |  |  | 1465.73 |  |  |  | 294.12 | 83.3 |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД
| Итого по мероприятиям по капитальному ремонту, закупке оборудования |  |  | 2319.85 |  |  |  | 1465.73 |  |  |  | 854.12 | 83.3
Прочие
95 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 18417.27 |  |  |  | 1929.4 |  |  | 375 | 16487.87 | 2146.55
| ИТОГО по ПРОЧИМ |  |  | 18417.27 |  |  |  | 1929.4 |  |  | 375 | 16487.87 | 2146.55
| ИТОГО по отрасли БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  | 38284.88 |  |  |  | 12205.03 | 2118.5 |  | 375 | 26079.85 | 10698.69
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции
| Итого по мероприятиям по капитальному строительству или реконструкции |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования
96 | Модернизация и совершенствование оборудования, оргтехники, транспортных средств в ОМСУ | Администрации горсельпоселений и Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений и Калачеевского муниципального района | 1714.7 | 30.3 |  |  | 887.7 |  |  |  | 827 | 30.3 |  |  | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, включая развитие системы межведомственного электронного вщзаимодействия.
97 | Внедрения информационных технологий в сфере муниципального управления | Администрации горсельпоселений и Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений и Калачеевского муниципального района | 88 | 0 |  |  |  |  | 88 | [5 empty] | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, включая развитие системы межведомственного электронного вщзаимодействия.
| Итого по мероприятиям по капитальному ремонту, закупке оборудования |  |  | 1714.7 |  |  |  | 887.7 |  |  |  | 827 | 30.3
Прочие
98 | Прочие расходы | Администрация Калачеевского муниципального района | МП Калачеевского муниципального района "Муниципальное управление" | 58659 | 6922 |  |  | 9682 | 30 | 48977 |  |  | 6892
99 | Прочие расходы | МБУ "Управление сельского хозяйства" | МП "Экономическое развитие и повышение инвестиционного потенциала территории Калачеевского муниципального района" | 4657 | 0 |  |  |  |  | 2907 |  |  | 0 | 1750
100 | Мероприятия в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрации горсельпоселений и Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений и Калачеевского муниципального района | 219 | 80 |  |  |  |  | 50 |  | 169 | 80
| Прочие расходы поселений | Администрации горсельпоселений Калачеевского муниципального района | Муниципальные программы горсельпоселений Калачеевского муниципального района | 51077.2 | 0 | 1729.6 | [5 empty] | 49347.6
| ИТОГО Прочие расходы |  |  | 114612.2 | 7002 | 1729.6 | 0 | 9682 | 30 | 51934 | 0 | 49516.6 | 6972 | 1750 | 0
| ИТОГО по отрасли МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |  | 116326.9 | 7032.3 | 1729.6 | 0 | 10569.7 | 30 | 51934 | 0 | 50343.6 | 7002.3 | 1750 | 0
| ВСЕГО по НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ЧАСТИ |  |  | 284000.02 | 18324.02 | 3527.94 | 2048.34 | 40327.98 | 4949.47 | 73382.57 | 375 | 154417.91 | 28002.74 | 12343.62 | 586.66